## analise-swot
Análise SWOT
O principal concorrente de Dominação é o Jogo da Velha
Fatores internos |  | Fatores externos
Pontos Fortes | Como explorar | Oportunidades | Como explorar
os jogadores jogam simultaneamente a cada rodada, não dando vantagem a que inicia o jogo | enfatizar esse recurso no plano de marketing | exposição de jogos de tabuleiro na biblioteca | disponibilizar uma cópia do jogo na biblioteca
Pontos Fracos | Como neutralizar | Ameaças | Como neutralizar
o jogo possui regras mais complexas | produzir documentação ilustrada | aquisição de jogos mais conhecidos no mesmo período | agendar o lançamento do jogo junto a coordenação da biblioteca

## classificacao-de-riscos
probabilidade de ocorrência | 3 | 1
| 4 | 2
impacto sobre o projeto
Alta
Alta
Baixa

## analise-de-risco
Risco | Probabilidade de ocorrência | Impacto sobre o projeto | Classificação de risco | Estratégias de mitigação

## descricao-fase-de-conceituacao
Dados estimados para um ciclo de desenvolvimento de seis meses | [5 empty] | tolerância | 0.2
Conceito | Recursos | Cronograma geral (dias) | Estimativa de início | Estimativa de finalização | Tarefas
Brainstorm | O produtor conduz as sessões,a equipe participa | 1 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Discuta os conceitos iniciais do jogo, inclusive o gênero e a plataforma
Conceito inicial | Designer líder | 2 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | Examine as notas do brainstorm. Defina o conceito inicial, o gênero e a plataforma. Incorpore o feedback da equipe
Análise competitiva | Produtor, marketing | 2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | Examine a concorrência atual e potencial, execute a análise SWOT com base no conceito inicial
Aprovação do conceito inicial | O produtor conduz a reunião, os líderes participam | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | Apresente o conceito inicial, com o gênero e a plataforma, para aprovação. Análise competitiva inicial concluída. Incorpore o feedback da gerência
Declaração da missão | O produtor conduz as sessões, a equipe participa | 0.16667 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | Defina a declaração da missão do jogo.
Cenário do Jogo | Designer líder, artista líder | 2 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | Defina o cenário do jogo, inclusive a aparência
Mecânica do Jogo | Designer líder | 3 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | Crie a visão geral de como os principais elementos do jogo funcionarão: desafios, recompensas, curvas de aprendizado, esquema de controle, elementos de áudio, ambiente multijogador
Sinopse da história | Designer líder, redator | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Crie a história de fundo do jogo, as biografias das personagens, a descrição geral de como a história se desenrola no jogo
Arte conceitual | Artista líder, artista conceitual | 2 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | Crie a arte conceitual do cenário, dos personagens e dos objetos do jogo
Elementos de áudio | Designer líder, designer de som | 1 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Crie a visão geral de como o voiceover, os efeitos sonoros e a música serão apresentados no jogo
Prototipagem | Designer líder, produtor | 7 | 2018-11-30 | 2018-12-11 | Crie protótipos dos principais elementos do jogo
Análise de risco | O produtor conduz as sessões, a equipe participa | 1 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | Avalie os riscos do projeto, determine a estratégia de eliminação, divulgue para toda a equipe
Venda a ideia | Produtor, líderes | 1 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | Apresente todos os principais elementos de jogabilidade para a gerência para aprovação, incorpore seu feedback
Lançamento do projeto | Produtor | 1 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Reúna-se com a equipe para celebrar a aprovação do conceito. Se estiver trabalhando em um título de console, envie o conceito do jogo para o fabricante do console para aprovação
Formulas:
Estimativa de finalização = WORKDAY(IF([Cronograma geral (dias)] < 1, [Estimativa de início], [Estimativa de início] - 1), [Cronograma geral (dias)] * (1 + I2))
Estimativa de início = WORKDAY([Estimativa de finalização, row above], 1)
Note on C7: Administrador: 1 semana após a pré-produção começar
Note on C8: Administrador: 4 horas
Note on C16: Administrador: 3-4 semanas após a aprovação do conceito inicial